## OPERATIONS BRAIN
OPERATIONS HEALTH
2026-03-28
ESTADO DE PROYECTOS
Activos |  | 0
Completados |  | 58
Pausados |  | 0
EFICIECIA
Tiempo promedio: |  | 31810.2dias
Mas largo activo: |  | 0dias
ALERTAS DE INVENTARIO
Agotados |  | 1 | items
Bajos |  | 34 | items
Suficientes |  | 15 | items
CONSULTA DE PROYECTOS
Proyecto | Braker
ID | Area | Material | Tipo Pintura | Color | Codigo | Fecha Delivery
39 | Kitchen | MDF | Mohawk | Simple White | OC-117, M22-048 | 0
40 | Kitchen | Maple | Mohawk | Clear 40 | 0 | 0
41 | Laundry | MDF | Mohawk | Simple White | OC-117, M22-048 | 0 | 1
42 | Hall Bath | Maple | Mohawk | Clear 40 | 0 | 0
43 | Primary Bath | Cherry | Evo | Flat | Base 4 | 0
56 | 0 | Maple | Mohawk | Clear 40 | 0 | 0

## LISTA DE PENDIENTES
Como esta funcionando el taller hoy? |  | Se armaran estos dashboard de forma paralela cuando se arme la estructura de SQL y Python
Operation health - Vista mensual | [5 empty] | 1.- Valio la pena implementar este sistema?
Proyectos (Estado) | [5 empty] | SYSTEM IMPACT - 6 MESES
Activos, Completados,Pendientes | [5 empty] | Errores de comunicacion
Antes/Ahora
Alertas de Inventario | [5 empty] | Desperdicio de material
Antes/Ahora
Eficiencia | [5 empty] | Tiempo consulta informacion | El numero 1 en rojo sera puesto al final del proyecto
Tiempo promedio | [5 empty] | Antes/Ahora
Costo promedio
ROI TOTAL: $$$
Donde se esta atascadno el trabajo?
Estamos desperdiciando materiales? |  | Cuando se me va a acabar cada material? |  |  |  | Process Bottlenecks
Eficiencia de material - Pintura |  | Inventiry Forecast |  |  |  | Process Flow - Mensual
ultimos 10 proyectos |  | Material | Stock | Ronout |  | Procesos, con dias
Accuracy Rate |  | Proximas Ordenes Sugeridas
Desperdicio | [5 empty] | Bottleneck: Area x
|  | Basado en : |  |  |  | Tiempo promedio
|  | Consumo promedio de los ultimos 30 dias, |  |  |  | Causa
3 proyecos activos
Recomendacion
PENDIENTES
DOCUMENTACION | (1-2 SEMANAS MAX) |  |  |  | BITACORA
Escribir problemas |  |  |  |  | Modificacion
Documentar proceso |  |  |  |  | Pasar formulas de proyectos antiguos, especificamente de estados de proyecto a registro de trabajos, donde se quede como "Terminados", para cerrar proyectos.
Tomar fotos del antes (registros en papel)
Explicar dolor operativo
Explicar solucion
Mostrar dashboard
Mostrar estructura de hojas
Explicar iimpacto esperado
SUBIRLO A GITHUB | (3-5 DIAS MAX)
README Estructurado
Carpeta/docs
Screenshots bien presentados
Version limpia del Excel
Explicacion tecnica basica

## Estado de Proyectos
ESTADO DE PROYECTOS
ID | Proyecto | Area | Fecha Inicio | Ultima Actividad | Ultima Etapa | Ultima Seccion | Dias activo | Estado
1 | Jen Herself. |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
2 | Peetz |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
3 | 0 |  | 0 | 2026-02-18 | Terminado | Puertas/Tapas | 38 | ✅ Completado
4 | Ramce |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
5 | 0 |  | 0 | 2026-02-18 | Terminado | Puertas/Tapas | 38 | ✅ Completado
6 | 0 |  | 0 | 2026-02-18 | Terminado | Puertas/Tapas | 38 | ✅ Completado
7 | Baileanna |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
8 | Shaw |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
9 | Hubring |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
10 | Dalerample |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado | Notas
11 | Via Romero |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado | Actualizar fechas
12 | Via Romero |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
13 | Hardinger |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
14 | Mahoney |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
15 | Juan |  | 2026-02-16 | 2026-02-18 | Terminado | Puertas/Tapas | 38 | ✅ Completado
16 | Salvatierra |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
17 | Belesis |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
18 | Belesis |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
19 | Belagio |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
20 | Patrick |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
21 | Clarkin |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
22 | Sherman |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
23 | Brad |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
24 | Hubring |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
25 | Patrick |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
26 | Packtor |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
27 | Packtor |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
28 | Bellagio |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
29 | Stratigios |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
30 | San Francisco |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
31 | San Francisco |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
32 | Shaw |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
33 | Jura |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
34 | Jura |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
35 | Emtage |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
36 | Belesis |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
37 | Jura |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
38 | Maihorana |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
39 | Braker |  | 2026-02-04 | 2026-02-23 | Terminado | Gabinetes | 33 | ✅ Completado
40 | Braker |  | 2026-02-04 | 2026-02-23 | Terminado | Gabinetes | 33 | ✅ Completado
41 | Braker |  | 2026-02-04 | 2026-02-23 | Terminado | Gabinetes | 33 | ✅ Completado
42 | Braker |  | 2026-02-04 | 2026-02-23 | Terminado | Gabinetes | 33 | ✅ Completado
43 | Braker |  | 2026-02-04 | 2026-02-23 | Terminado | Gabinetes | 33 | ✅ Completado
44 | Burton |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
45 | Belesis |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
46 | Juan Farias |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
47 | BlackWell |  | 2026-02-13 | 2026-02-23 | Terminado | Gabinetes | 33 | ✅ Completado
48 | BlackWell |  | 2026-02-13 | 2026-02-23 | Terminado | Gabinetes | 33 | ✅ Completado
49 | Via Romero |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
50 | Aravind |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Terminado | Gabinetes | 43 | ✅ Completado
51 | Aravind |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Terminado | Gabinetes | 43 | ✅ Completado
52 | Eucalyptus |  | 2026-02-16 | 2026-02-24 | Terminado | Correccion | 32 | ✅ Completado
53 | Liane |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
54 | Liane |  | 0 | 0 | Terminado | #N/A | 46109 | ✅ Completado
55 | Harrison |  | 2026-02-03 | 2026-02-24 | Terminado | Correccion | 32 | ✅ Completado
56 | Braker |  | 2026-02-04 | 2026-02-23 | Terminado | Gabinetes | 33 | ✅ Completado
57 | Neville |  | 2026-02-16 | 2026-02-23 | Terminado | Gabinetes | 33 | ✅ Completado
58 | Kohar |  | 2026-02-16 | 2026-02-24 | Terminado | Correccion | 32 | ✅ Completado
Formulas:
Fecha Inicio = MIN(IF(Bitacora!$G:$G=[Proyecto], Bitacora!$B:$B))
Ultima Actividad = MAX(IF(Bitacora!$G:$G=[Proyecto], Bitacora!$C:$C))
Dias activo = IF([Ultima Etapa]="Delivery", [Ultima Actividad]-[Fecha Inicio], TODAY()-[Ultima Actividad])

## Bitacora
BITACORA
Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final | Duracion dias | Etapa | Seccion | Proyecto | Area | ID | Encargado | Notas: | Proceso | Avance
1 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 1 | Rieles/Cajones | Gabinetes | Harrison |  |  | Marco |  | Preparado | 10%
2 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | Pintura Front | Puertas/Tapas | Braker |  |  | Carlos | Re ordenar puertas/tapas por correccion | Sealer | 20%
3 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | Pintura Back | Puertas/Tapas | Braker |  |  | Carlos |  | Lijado sealer | 30%
4 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 3 | Preparado | Puertas/Tapas | Harrison |  |  | Will |  | Pitura Front | 40%
5 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Preparado | Samples | Proyecto |  |  | Will | Samples para napa | Pintura Back | 50%
6 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 3 | Sealer | Puertas/Tapas | Harrison |  |  | Will |  | Rieles/Cajones | 60%
7 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Pintura Back | Puertas/Tapas | Harrison |  |  | Will |  | Figurar puertas/tapas | 70%
8 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Pintura Front | Puertas/Tapas | Harrison |  |  | Will |  | Instalacion puertas/tapas | 80%
9 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | Figurar puertas/tapas | Puertas/Tapas | Harrison |  |  | Will | Retrasos externos (1 dia) | Envolver | 90%
10 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2 | Instalacion puertas/tapas | Puertas/Tapas | Harrison |  |  | Will | Retrasos externos (1 dia) | Delivery | 100%
11 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Delivery | Gabinetes | Harrison |  |  | Will
12 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Proceso Completo | Fillers | Braker |  |  | Will | Pendientes | Notas
13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Proceso Completo | Puertas/Tapas | Braker |  |  | Will | Pendientes | Actualizar Proyectos, y vincularlos con Id para mejorar el estado de proyectos
14 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Proceso Completo | Fillers | Aravind |  |  | Will | Pendientes
15 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Proceso Completo | Puertas/Tapas | BlackWell |  |  | Will | Pendientes
16 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 1 | Delivery | Correccion | Braker |  |  | Will | Instalacion de pendientes/correcciones
17 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Preparado | Puertas/Tapas | Eucalyptus |  |  | Marco | Re ordenamiento puertas/tapas
18 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Sealer | Puertas/Tapas | Eucalyptus |  |  | Marco
19 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Preparado | Gabinetes | Braker |  |  | Will | Gabinetes pendientes
20 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Sealer | Gabinetes | Braker |  |  | Will
21 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2 | Preparado | Puertas/Tapas | Juan |  |  | Carlos
22 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2 | Preparado | Puertas/Tapas | Neville |  |  | Carlos
23 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2 | Preparado | Puertas/Tapas | Kohar |  |  | Carlos
24 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2 | Preparado | Puertas/Tapas |  |  |  | Carlos
25 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | Preparado | Toe kick | Braker |  |  | Marco
26 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | Sealer | Toe kick | Braker |  |  | Marco
27 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | Preparado | Molding | Braker |  |  | Marco | Molding natural
28 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | Sealer | Molding | Braker |  |  | Marco
29 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | Preparado | Molding | Braker |  |  | Marco | Molding color
30 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | Sealer | Molding | Braker |  |  | Marco
31 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | Preparado | Puertas/Tapas | Eucalyptus |  |  | Will | Remplazo puertas
32 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 1 | Sealer | Puertas/Tapas | Eucalyptus |  |  | Will
33 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 1 | Lijado Sealer | Puertas/Tapas | Eucalyptus |  |  | Will
34 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 1 | Pintura Back | Puertas/Tapas | Eucalyptus |  |  | Will
35 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 1 | Pintura Front | Puertas/Tapas | Eucalyptus |  |  | Will
36 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 1 | Sealer | Puertas/Tapas | Kohar |  |  | Marco
37 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Sealer | Puertas/Tapas | Neville |  |  | Will
38 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 | Sealer | Gabinetes | Neville |  |  | Will
39 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 | Lijado Sealer | Gabinetes | Neville |  |  | Marco
40 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 | Lijado Sealer | Puertas/Tapas | Kohar |  |  | Marco
41 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Pintura Front | Gabinetes | Neville |  |  | Will
42 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Proceso Completo | Molding | BlackWell |  |  | Will | Shelfs/Filler Walnaut
43 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Proceso Completo | Molding | Braker |  |  | Will | Molding Color/Stain
44 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 1 | Proceso Completo | Correccion | Harrison |  |  | Will | Correccion de Shelfs
45 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Proceso Completo | Especial | Harrison |  |  | Will | Tiras de W/O
46 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Sealer | Puertas/Tapas | Kohar |  |  | Will
47 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Figurar puertas/tapas | Puertas/Tapas | Eucalyptus |  |  | Will
48 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Lijado Sealer | Puertas/Tapas | Kohar |  |  | Will
49 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Sealer | Gabinetes | Kohar |  |  | Will
50 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Lijado Sealer | Gabinetes | Kohar |  |  | Will
51 | 2026-02-24 |  | 1 | Pintura Front | Gabinetes | Kohar |  |  | Will
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

## RAW DATA PROYECTS
DATA BASE PROYECTS
Proyecto | ID | Area | Seccion Trabajada | Materiales | Tipo Pintura | Colores | Codigos | Stain / Glaze | Nombre | Codigo | Fecha Inicio | Fecha Delivery | Estado de proyecto | Notas
Jen Herself. | 1 | Fireplace | Completo | MDF | Mohawk | Simple White | OC-117, M21-026 | [5 empty] | Terminado
Peetz | 2 | Kitchen | Completo | MDF | Mohawk | Cloud White | OC-130, M22-028 | [5 empty] | Terminado
| 3 |  | Completo | MDF | Mohawk | Decorations White | PM-3, M17-072 | [5 empty] | Terminado
Ramce | 4 |  | Completo | MDF | Mohawk | Parish White | CW-15,M24-024 | [5 empty] | Terminado
| 5 |  | Completo | MDF | Mohawk | Stonington Gray | HC-170, M25-021 | [5 empty] | Terminado
| 6 |  | Completo | MDF | Mohawk | Yorktown Green | HC-133, M25-022 | [5 empty] | Terminado
Baileanna | 7 |  | Completo | MDF | Mohawk | - | CSP-620, M24-067 | [5 empty] | Terminado
Shaw | 8 |  | Completo | MDF | Mohawk | Pure White | SW-7005, M25-080 | [5 empty] | Terminado
Hubring | 9 |  | Completo | MDF | Mohawk | Match Sample Board | M25-047 | [5 empty] | Terminado
Dalerample | 10 |  | Completo | MDF | Mohawk | Glacier White | M25-002, OC-37 | [5 empty] | Terminado
Via Romero | 11 | Kitchen | Completo | MDF | Mohawk | Swiss Coffee | M17-044 KM | [5 empty] | Terminado
Via Romero | 12 | Bathroom | Completo | MDF | Mohawk | Swiss Coffee | M17-044 KM | [5 empty] | Terminado
Hardinger | 13 |  | Completo | MDF | Envirolak | - | [6 empty] | Terminado
Mahoney | 14 |  | Completo | MDF | Envirolak | - | [6 empty] | Terminado
Juan | 15 |  | Completo | MDF | Envirolak | - | [6 empty] | Terminado
Salvatierra | 16 |  | Completo | MDF | Mohawk | Swiss Coffee | [6 empty] | Terminado
Belesis | 17 |  | Completo | WhiteOak | Mohawk | Clear40 | [6 empty] | Terminado
Belesis | 18 |  | Completo | MDF | Mohawk | Kendall Charcoal | HC-166, M25-027 | [5 empty] | Terminado
Belagio | 19 |  | Completo | WhiteOak | Evo | Clear Satin | [6 empty] | Terminado
Patrick | 20 |  | Completo | MDF | Mohawk | Swiss Coffee | M25-026, OC-45 | [5 empty] | Terminado
Clarkin | 21 |  | Completo | MDF | Evo | Smokey Tope | [6 empty] | Terminado
Sherman | 22 |  | Completo | MDF | Envirolak | Black Paint | DUB 24-612 #2 | [5 empty] | Terminado
Brad | 23 |  | Completo | Alder | Mohawk | Clear40 |  | Saman Wood Stain. | Golden Wheat 111 |  |  |  | Terminado
Hubring | 24 |  | Completo | MDF | Mohawk | - | [6 empty] | Terminado
Patrick | 25 |  | Completo | WhiteOak | Mohawk | Clear40 |  | Other | Main Wax, Base Water |  |  |  | Terminado
Packtor | 26 |  | Completo | Birch | Mohawk | Clear40 |  | Glazier Mohak | Raw Umber | M504-01436 |  |  | Terminado
Packtor | 27 |  | Completo | MDF | Mohawk | Silver Gray | M25-061,2131-60 | [5 empty] | Terminado
Bellagio | 28 |  | Completo | MDF | Mohawk | SimpleWhite | [6 empty] | Terminado
Stratigios | 29 |  | Completo | MDF | Mohawk | White Dove | OC-17, M19-031 | [5 empty] | Terminado
San Francisco | 30 |  | Completo | MDF | Mohawk | Simple White | [6 empty] | Terminado
San Francisco | 31 |  | Completo | Walnaut | Mohawk | Clear 40 |  | Saman Wood Stain | TM Brown Satin | M394000 |  |  | Terminado
Shaw | 32 |  | Completo | MDF | Mohawk | Pure White | M25-080 | [5 empty] | Terminado
Jura | 33 |  | Completo | MDF | Mohawk | Chantilly Lace | OC-65, M25-085 | [5 empty] | Terminado
Jura | 34 |  | Completo | Alder | Mohawk | Clear 40 |  | Old Masters | Glassier White | M504-2026 |  |  | Terminado
Emtage | 35 |  | Completo | MDF | Mohawk | Simple White | [6 empty] | Terminado
Belesis | 36 |  | Completo | MDF | Mohawk | Natural Cream | M25-091, OC-14 | [5 empty] | Terminado
Jura | 37 |  | Completo | Alder | Evo | Flat | ECL-0010-5 | [5 empty] | Terminado
Maihorana | 38 |  | Completo | WhiteOak | Evo | Flat | ECL-0030-5 | [5 empty] | Terminado
Braker | 39 | Kitchen | Completo | MDF | Mohawk | Simple White | OC-117, M22-048 | [5 empty] | Terminado
Braker | 40 | Kitchen | Completo | Maple | Mohawk | Clear 40 |  | Old Masters | Early American | 11716 |  |  | Terminado
Braker | 41 | Laundry | Completo | MDF | Mohawk | Simple White | OC-117, M22-048 | [5 empty] | Terminado
Braker | 42 | Hall Bath | Completo | Maple | Mohawk | Clear 40 |  | Old Masters | Early American | 11716 |  |  | Terminado
Braker | 43 | Primary Bath | Completo | Cherry | Evo | Flat | Base 4 | [5 empty] | Terminado
Burton | 44 | Kitchen | Completo | Cherry | Evo | Flat |  | Saman Wood Stain | Colonial | 205 |  |  | Terminado
Belesis | 45 | Fireplace | Completo | MDF | Mohawk | Natural Cream | M25-091, OC-14 | [5 empty] | Terminado
Juan Farias | 46 |  | Completo | MDF | Mohawk | Swiss Coffe | M25-026 | [5 empty] | Terminado
BlackWell | 47 |  | Completo | MDF | Mohawk | White Dove | OC-17 | [5 empty] | Terminado
BlackWell | 48 |  | Completo | Walnaut | Mohawk | Clear 40 | [6 empty] | Terminado
Via Romero | 49 |  | Completo | Maple | Mohawk | Clear 40 | [6 empty] | Terminado
Aravind | 50 | Kitchen | Completo | MDF | Mohawk | Fresh Olive | 2149-30, M25-127 | [5 empty] | Terminado
Aravind | 51 | Kitchen | Completo | MDF | Mohawk | Jet Black | 2120-10, M25-126 | [5 empty] | Terminado
Eucalyptus | 52 |  | Completo | WhiteOak | Evo | Satin | [6 empty] | Terminado
Liane | 53 |  | Completo | MDF | Mohawk | Feather Gray | M26-003, 2127-60 | [5 empty] | Terminado
Liane | 54 |  | Completo | WhiteOak | Evo | Satin | [6 empty] | Terminado
Harrison | 55 |  | Completo | WhiteOak | Evo | Satin | [5 empty] | 2026-02-13 | Terminado
Braker | 56 |  | Completo | Maple | Mohawk | Clear 40 |  | Old Masters | Gel Drak Mahogany | 81108 |  |  | Terminado
Neville | 57 | Kitchen | Completo | MDF | Mohawk | Morning Dew | [6 empty] | Terminado
Kohar | 58 | Room | Completo | MDF | Mohawk | Normandy | [6 empty] | Terminado

## Calculos Material
Numero | Proyecto | Area | Materiales | Tipo Pintura | Colores | Sq/ft Cabs | Sq/ft Door | Rango Tecnico | Expectativa
1 | Jen Herself. | Fireplace | MDF | Mohawk | Simple White | 10 | 100 | 262.26 | 0.41943
2 | Dalerample | - | MDF | Mohawk | Glacier White | - |  |  | #VALUE!
3 | Via Romero | Kitchen, Bathrooms | MDF | Mohawk | Swiss Coffee | - |  |  | #VALUE!
4 | Hardinger | - | MDF | Envirolak | - |  |  |  | #DIV/0!
5 | Mahoney | - | MDF | Envirolak | - |  |  |  | #DIV/0!
6 | Juan | - | MDF | Envirolak | - |  |  |  | #DIV/0!
7 | Salvatierra | - | MDF | Mohawk | Swiss Coffee |  |  |  | #DIV/0!
8 | Belesis | - | WhiteOak | Mohawk | Clear40 |  |  |  | #DIV/0!
9 | Belesis | - | MDF | Mohawk | Kendall Charcoal |  |  |  | #DIV/0!
10 | Belagio | - | WhiteOak | Evo | Clear Satin |  |  |  | #DIV/0!
11 | Patrick | - | MDF | Mohawk | Swiss Coffee |  |  |  | #DIV/0!
12 | Clarkin | - | MDF | Evo | Smokey Tope |  |  |  | #DIV/0!
13 | Sherman | - | MDF | Envirolak | Black Paint |  |  |  | #DIV/0!
14 | Brad | - | Alder | Mohawk | Clear40 |  |  |  | #DIV/0!
15 | Hubring | - | MDF | Mohawk | PENDING |  |  |  | #DIV/0!
16 | Patrick | - | WhiteOak | Mohawk | Clear40 |  |  |  | #DIV/0!
17 | Packtor | - | Birch | Mohawk | Silver Gray |  |  |  | #DIV/0!
18 | Bellagio | - | MDF | Mohawk | SimpleWhite |  |  |  | #DIV/0!
19 | Stratigios | - | MDF | Mohawk | White Dove |  |  |  | #DIV/0!
20 | San Francisco | - | MDF | Mohawk | Simple White |  |  |  | #DIV/0!
21 | San Francisco | - | Walnaut | Mohawk | Clear 40 |  |  |  | #DIV/0!
22 | Shaw | - | MDF | Mohawk | Pure White |  |  |  | #DIV/0!
23 | Jura | - | MDF | Mohawk | Chantilly Lace |  |  |  | #DIV/0!
24 | Jura | - | Alder | Mohawk | Clear 40 |  |  |  | #DIV/0!
25 | Emtage | - | MDF | Mohak | Simple White |  |  |  | #DIV/0!
26 | Belesis | - | MDF | Mohawk | Natural Cream |  |  |  | #DIV/0!
27 | Jura | - | Alder | Evo | Flat |  |  |  | #DIV/0!
28 | Maihorana | - | WhiteOak | Evo | Flat |  |  |  | #DIV/0!
29 | Braker | Kitchen | MDF | Mohak | Simple White |  |  |  | #DIV/0!
30 | Braker | Kitchen | Maple | Mohak | Clear 40 |  |  |  | #DIV/0!
31 | Braker | Laundry | MDF | Mohak | Simple White |  |  |  | #DIV/0!
32 | Braker | Hall Bath | Maple | Mohak | Clear 40 |  |  |  | #DIV/0!
33 | Braker | Primary Bath | Cherry | Evo | Flat |  |  |  | #DIV/0!
34 | Burton | Kitchen | Cherry | Evo | Flat |  |  |  | #DIV/0!
35 | Belesis | Fireplace | MDF | Mohawk | Natural Cream |  |  |  | #DIV/0!
36 | Juan Farias |  | MDF | Mohawk | Swiss Coffe |  |  |  | #DIV/0!
37 | BlackWell |  | MDF | Mohawk | White Dove |  |  |  | #DIV/0!
38 | BlackWell |  | Walnaut | Mohawk | Clear 40 |  |  |  | #DIV/0!
39 | Via Romero |  | Maple | Mohawk | Clear 40 |  |  |  | #DIV/0!
40 | Aravind |  | MDF | Mohak | Fresh Olive |  |  |  | #DIV/0!
41 | Aravind |  | MDF | Mohak | Jet Black |  |  |  | #DIV/0!
42 | Eucalyptus |  | WhiteOak | Evo | Satin |  |  |  | #DIV/0!
43 | Liane |  | MDF | Mohawk | Feather Gray |  |  |  | #DIV/0!
44 | Liane |  | WhiteOak | Evo | Satin |  |  |  | #DIV/0!
45 | Harrison |  | WhiteOak | Evo | Satin |  |  |  | #DIV/0!
46 | Braker |  | Maple | Mohak | Clear 40 |  | 455.125 | 262.26 | 1.7354
47 | [8 empty] | #DIV/0!
48 | [8 empty] | #DIV/0!
49
50
51
52
53
54

## Consumo Material
Proyectos | Expectativa | Practica Back 1 | Practica Back 2 | Practica Front 1 | Practica Front 2 | Diferencia | Escala
Jen Herself. | 0.41943 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 46.06% | 0.46057
Dalerample | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Via Romero | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Hardinger | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Mahoney | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Juan | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Salvatierra | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Belesis | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Belesis | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Belagio | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Patrick | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Clarkin | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Sherman | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Brad | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Hubring | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Patrick | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Packtor | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Bellagio | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Stratigios | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
San Francisco | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
San Francisco | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Shaw | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Jura | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Jura | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Emtage | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Belesis | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Jura | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Maihorana | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Braker | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Braker | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Braker | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Braker | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Braker | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Burton | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Belesis | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Juan Farias | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
BlackWell | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
BlackWell | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Via Romero | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Aravind | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Aravind | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Eucalyptus | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Liane | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Liane | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Harrison | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Braker | 1.7354 | 3 | 1.8 | 2 | 2 | 706.5% | 7.0646
| #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## Inventario Base
INVENTARIO BASE
ID | Categoría | Material/Producto | Color/Tipo | Unidad | Stock Inicial | Stok Actual | Ubicacion | Stock Minimo | Estado
1 | Consumibles | Toallas | Multi Proposito | Cjas | 1.25 | 2.25 | Estante Principal | 0.25 | ✅ OK
2 | Consumibles | Papel | Mediano | Pzas | 2 | 7 |  | 1.25 | ✅ OK
3 | Consumibles | Papel | Grande | Pzas | 0 | 5 |  | 2.25 | ✅ OK | Insumo
4 | Consumibles | Plasticos | Rollo | Pzas | 2 | 12 |  | 3.25 | ✅ OK | Equipo no desechable, rieles, clips, etc
5 | Consumibles | Tape | Azul | Pzas | 4 | 4 |  | 4.25 | ⚠️ BAJO
6 | Consumibles | Tape | Naranja | Pzas | 4 | 4 |  | 5.25 | ⚠️ BAJO
7 | Consumibles | Lija Rectangular | 150 | Pzas | 40 | 40 |  | 6.25 | ✅ OK
8 | Consumibles | Lija Rectangular | 220 | Pzas | 40 | 40 |  | 7.25 | ✅ OK | Consumible
9 | Consumibles | Lija Rectangular | 320 | Pzas | 40 | 40 |  | 8.25 | ✅ OK | Lijas, Toallas, Desechabe
10 | Consumibles | Lija Rectangular | 360 | Pzas | 40 | 40 |  | 2 | ✅ OK
11 | Consumibles | Lija Circular | 150 | Pzas | 7 | 7 |  | 3 | ✅ OK
12 | Consumibles | Lija Circular | 220 | Pzas | 7 | 7 |  | 4 | ✅ OK
13 | Consumibles | Lija Circular | 320 | Pzas | 0 | 0 |  | 5 | 🔴 AGOTADO
14 | Consumibles | Lija Circular | Roja | Pzas | 7 | 7 |  | 6 | ✅ OK
15 | Consumibles | Guantes | Azules | Cjas | 7 | 7 |  | 7 | ⚠️ BAJO
16 | Consumibles | Steel Wool | 0000 | Pzas | 7 | 7 |  | 8 | ⚠️ BAJO
17 | Consumibles | Steel Wool | 000 | Pzas | 7 | 7 |  | 9 | ⚠️ BAJO
18 | Consumibles | Wood Filler | Walnaut | Pzas | 7 | 7 |  | 10 | ⚠️ BAJO
19 | Consumibles | Wood Filler | White Oak | Pzas | 7 | 7 |  | 11 | ⚠️ BAJO
20 | Consumibles | Wood Filler | Alder | Pzas | 7 | 7 |  | 12 | ⚠️ BAJO
21 | Consumibles | Wood Filler | Cherry | Pzas | 7 | 7 |  | 13 | ⚠️ BAJO
22 | Consumibles | Wood Filler | Maple | Pzas | 7 | 7 |  | 14 | ⚠️ BAJO
23 | Consumibles | Wood Filler | Birch | Pzas | 7 | 7 |  | 15 | ⚠️ BAJO
24 | Consumibles | Bondo | Filler | Pzas | 7 | 7 |  | 16 | ⚠️ BAJO
25 | Equipo Lijero | Espatulas |  | Pzas | 7 | 7 |  | 17 | ⚠️ BAJO
26 | Equipo Lijero | Mascaras | Anti Polvo | Pzas | 7 | 7 |  | 18 | ⚠️ BAJO
27 | Equipo Lijero | Audifonos | Prot. Auditiva | Pzas | 7 | 7 |  | 19 | ⚠️ BAJO
28 | Insumos | Rieles | 24 | Cjas | 7 | 7 |  | 20 | ⚠️ BAJO
29 | Insumos | Rieles | 21 | Cjas | 7 | 7 |  | 21 | ⚠️ BAJO
30 | Insumos | Rieles | 18 | Cjas | 7 | 7 |  | 22 | ⚠️ BAJO
31 | Insumos | Rieles | 15 | Cjas | 7 | 7 |  | 5 | ✅ OK
32 | Insumos | Rieles | 12 | Cjas | 7 | 7 |  | 6 | ✅ OK
33 | Insumos | Clips Regulares | Izquierdos | Cjas | 7 | 7 |  | 7 | ⚠️ BAJO
34 | Insumos | Clips Regulares | Derechos | Cjas | 7 | 7 |  | 8 | ⚠️ BAJO
35 | Insumos | Visagras Normal | Regulares | Cjas | 7 | 7 |  | 9 | ⚠️ BAJO
36 | Insumos | Visagras Normal | Soft Close | Cjas | 7 | 7 |  | 10 | ⚠️ BAJO
37 | Insumos | Visagras Frame | Regulares | Cjas | 7 | 7 |  | 11 | ⚠️ BAJO
38 | Insumos | Visagras Frame | Soft Close | Cjas | 7 | 7 |  | 12 | ⚠️ BAJO
39 | Consumibles | Tornillos | Riel | Cjas | 7 | 7 |  | 13 | ⚠️ BAJO
40 | Consumibles | Tornillos | Clip | Cjas | 7 | 7 |  | 14 | ⚠️ BAJO
41 | Consumibles | Tornillos | Tapa | Cjas | 7 | 7 |  | 15 | ⚠️ BAJO
42 | Consumibles | Tornillos | Gabinete | Cjas | 7 | 7 |  | 16 | ⚠️ BAJO
43 | Pinturas |  |  |  | 7 | 7 |  | 17 | ⚠️ BAJO
44 | Insumos | Straps | Delivery | Pzas | 15 | 23 |  | 5 | ✅ OK
45 | Consumibles | Bolsas | Negras | Pzas | 7 | 7 |  | 6 | ✅ OK
46 |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 7 | ⚠️ BAJO
47 |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 8 | ⚠️ BAJO
48 |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 9 | ⚠️ BAJO
49 |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 10 | ⚠️ BAJO
50 |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 11 | ⚠️ BAJO

## Inventario E-S
INVENTARIO (ENTRADAS - SALIDAS)
Fecha | ID | Material | Entrada | Salida | Proyecto | Proveedor | Motivo (regular/urgencia/ajuste) | Notas cortas
2026-02-17 | 1 | Toallas | 1 | 0 | - | Home Depot | Reabastecimiento
2026-02-17 | 4 | Plasticos | 5 | 0 | - | E.B. Bradley | Reabastecimiento
2026-02-17 | 3 | Papel | 5 | 0 | - | E.B. Bradley | Reabastecimiento
2026-02-17 | 4 | Plasticos | 5 | 0 | - | E.B. Bradley | Reabastecimiento
2026-02-17 | 44 | Straps | 8 | 0 | - | Home Depot | Reabastecimiento
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Proveedores
Proveedor | Producto | Contacto | Teléfono | Email | Tiempo Entrega | Precio Ref. | Tipo | Calificación | Notas
Home Depot | Esmalte Blanco | Juan Pérez | 555-1234 | ventas@comex.com | 24 hrs | $450/19L |  | 4 estrellas | Dan factura
E.B. Bradley | Laca Premium | María López | 555-5678 | info@sherwin.com | 48 hrs | $800/19L |  | 5 estrellas | Mejor calidad
| Thinner | Carlos Gómez | 555-9012 | berel@berel.com | 24 hrs | $180/20L |  | 3 estrellas | Económico

## Instrucciones
SISTEMA DE GESTIÓN DE PINTURA
INSTRUCCIONES DE USO:
1. REGISTRO DE TRABAJOS:
• Al iniciar un proyecto, registra: fecha, proyecto, color, tipo de pintura y litros estimados
• Al terminar, actualiza: fecha fin y litros reales usados
• La columna Diferencia se calcula automáticamente
2. INVENTARIO:
• Mantén actualizada la cantidad de cada producto
• La columna Estado alertará automáticamente si estás bajo el mínimo
• Actualiza la fecha cada vez que uses o recibas material
3. PROVEEDORES:
• Registra todos tus proveedores con información de contacto
• Anota precios de referencia para comparar
• Califica según calidad, tiempo de entrega y servicio
CONSEJOS:
• Registra TODOS los trabajos para tener datos precisos
• Actualiza el inventario diariamente
• Después de 2-3 semanas, analiza los patrones de consumo
• Usa los datos para hacer pedidos proactivos
¡Éxito con tu sistema de gestión! 🎨